Załącznik nr 4											Projekt

# Umowa nr ...............................

zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

dnia ..........................................     w Gaszowicach

pomiędzy:

Gminą Gaszowice z siedzibą Urzędzie Gminy Gaszowice, 44293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 2 reprezentowaną przez:

### ................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym"

NIP 642-25-68-855                          REGON 539992

a

..................................................................................................................... z siedzibą w ........................................................

ul. ....................................................................................... reprezentowanym przez:

- ..........................................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................................

NIP.................................................   REGON..................................................   KRS................................................................

(Nr ewidencji dział. gosp.)

zwanym dalej „Wykonawcą".

§ 1

###### Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: Budowa przedszkola w Szczerbicach – ETAP I.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ sporządzona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dotyczące przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wszystkie dokumenty formalno-prawne pozwalające na realizację przedmiotu umowy.

§ 2

Obowiązki stron

1.    Strony umowy zobowiązane są do:

- Wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych okolicznościach, które mają wpływ na wypełnianie wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu mowy.

- Współdziałania w realizacji przedmiotu umowy.

2.    Obowiązki Zamawiającego:

  - Dostarczenie Wykonawcy, w 1 (jednym) egzemplarzu w formie papierowej, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmujących przedmiot niniejszej umowy.

  - Złożenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  - Przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

  - Dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

5)     Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i w razie konieczności autorskiego.

3.    Obowiązki Wykonawcy:

  - Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami umowy, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

  - Opracowanie i zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, realizowanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy, który wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej i stanowi Załącznik do niniejszej umowy.

  - Przejęcie terenu (placu) budowy od Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

  - Rozpoczęcie robót budowlanych w terminie 14 dni od daty przejęcia terenu (placu) budowy.

  - Zorganizowanie na własny koszt placu budowy, w tym:

- oznakowanie terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności : bhp oraz zgodnie z zaleceniami użytkownika obiektu,

- uzgodnienie, wyznaczenie i wykonanie dróg komunikacyjnych niezbędnych dla prowadzenia robót, ich oznakowanie, zabezpieczenie i właściwe utrzymanie,

- zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obszarze przekazanego placu budowy lub na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac.

  - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

  - Likwidacja zaplecza budowy, uporządkowanie terenu budowy oraz terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji.

  - Ubezpieczenie na własny koszt budowy i robót (najpóźniej do dnia przejęcia placu budowy) z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej – brak ubezpieczenia stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, związane bezpośrednio z wykonywaniem robót,

- pracownicy i osoby trzecie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

  - Ubezpieczenie, o którym mowa w pkt 8 powinno obejmować szkody powstałe w związku z budową wyrządzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz wyrządzone w mieniu Zamawiającego.

  - Wykonanie na własny koszt liczników zużycia wody i energii oraz pokrycia kosztów dostawy wody i energii dla własnych potrzeb w okresie realizacji robót.

  - W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem odrębnej umowy.

  - Zastosowania materiałów określonych w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, spełniających wszystkie wymogi określone przepisami prawa.

  - Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. certyfikatów, aprobat technicznych jak również wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia przed ich zabudowaniem do akceptacji Zamawiającemu, która nastąpi w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

  - Przekazanie Zamawiającemu atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń,

  - Jako wytwarzający odpady - zapewnienie przestrzegania przepisów prawa wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy Prawo ochrony środowiska.

- Ustawy o odpadach.

- Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  - Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsca ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

  - Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 (jednym) egzemplarzu, w formie papierowej, i przekazanie jej Zamawiającemu w czasie czynności odbiorowych.

  - Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.

  - Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

  - Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru, w terminach i na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy .

  - Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w szczególności bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

  - Zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie, wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia.

  - Zapewnienie sprzętu odpowiedniego do rodzaju wykonywanych czynności, posiadającego aktualne badania techniczne i spełniającego pozostałe warunki dopuszczające do użytkowania przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.

  - Utrzymanie porządku i czystości na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy, na własny koszt..

  - Za szkody na budowie, w których nie ustalono sprawcy, odpowiada Wykonawca.

  - Wykonawca gwarantuje dostarczenie na własny koszt materiałów pomocniczych do zabezpieczenia elementów budowy.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie wnosi uwag, co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu placu budowy.

  - Wykonawca może wykonywać przedmiot umowy lub część robót w ramach realizacji przedmiotu umowy – wówczas należy te części wskazać -za pomocą podwykonawców, wskazanych w ofercie, złożonej w ramach udzielania zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

  - Zawarcie umowy z każdym podwykonawcą będzie dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą wraz z wszelką inną niezbędną dokumentacją i informacjami w tym zakresie.

  - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy, dokumenty i informacje, o których mowa w pkt. 29 w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

  - W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i obowiązującym przepisami prawa.

§ 3

##### Terminy wykonania

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: 10.12.2011r.

§ 4

## Odbiory

  - Strony ustalają dla przedmiotu niniejszej umowy następujące rodzaje odbiorów:

      - robót zanikowych i ulegających zakryciu,

      - częściowy,

      - końcowy,

      - pogwarancyjny.

  - Zamawiający zobowiązuje się do podjęcia czynności odbiorowych po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych w ust.3 wraz z wszystkimi dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

      - świadectwa jakości,

      - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań.

- certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób,

- atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,

- Zamawiający podejmie czynności odbiorowe, o których mowa ust. 2, w terminach, które wynoszą maksymalnie:

  - 3 dni robocze dla robót zanikowych i ulegających zakryciu,

  - 7 dni roboczych dla odbioru częściowego,

  - 21 dni dla odbioru końcowego.

  - przed upływem okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi ustalonego w umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zanikających, w razie nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego bezpłatnie.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 5 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym wypadku, koszty badań obciążają Zamawiającego.

- Odbiory częściowe robót (elementów stanowiących techniczną i funkcjonalną całość) następują po zgłoszeniu gotowości odbioru robót przez Wykonawcę na zasadach i w terminie określonych w ust. 2 i 3.

- Gotowość do odbioru, o której mowa w ust.7 potwierdzają kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Z czynności odbioru częściowego będzie spisany „Protokół odbioru robót częściowych”.

- W razie, gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową Zamawiający odmówi odbioru częściowego robót wzywając Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy lub usunięcia wykrytych wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

- Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 10 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie, usunięcie wad lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru na zasadach i w terminach określonych w ust. 2 i 3.

- Gotowość do odbioru, o której mowa w ust. 12 potwierdzają kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół końcowy odbioru robót”.

- Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 14 dnia licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- „Protokół końcowy odbioru robót” ze strony Zamawiającego i Wykonawcy podpisują osoby upoważnione w obecności kierownika budowy i inspektora nadzoru.

- Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

        - Nadające się do usunięcia:

      - Zamawiający nakazuje usunięcie wad wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie,

      - Wykonawca zgłosi pisemnie fakt usunięcia wad ( w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego),

      - odbiór przedmiotu umowy po usunięciu wad nastąpi protokolarnie najpóźniej w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę,

      - terminem odbioru końcowego zadania będzie termin spisania protokołu usunięcia wad.

        - Nie nadające się do usunięcia:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bezpłatnie lub od umowy odstąpić, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy,

- Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi przedmiotu umowy nastąpi przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- O terminie odbioru, o którym mowa w ust. 20 Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

- Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół.

- W przypadku wystąpienia wad podczas odbioru pogwarancyjnego, odpowiednio po upływie okresu rękojmi, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia.

- Wyznaczony termin usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji, odpowiednio rękojmi określony w umowie.

- Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie.

§ 5

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:  ............................................ zł brutto.

(słownie: ..................................................................................................................)

w tym:

netto w wynosi .................................. zł. (słownie: .......................................................)

podatek VAT w wysokości ............% co stanowi kwotę ......................... zł (słownie: ...................................................)

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest tzw. „wynagrodzeniem kosztorysowym” i odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, projekt organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy .

- Rozliczanie robót będzie odbywało się w okresach miesięcznych. Wartość wykonanych w tym okresie robót będzie obliczana następująco:

a)  ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót  z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego     w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót. W takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 3a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

1) ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Kz, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę,

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach, zastosowane zostaną KNR-y, KSNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu umowy, wystąpi konieczności wykonania robót dodatkowych (innego rodzaju niż określone w przedmiarach robót), to zostaną one  rozliczone na podstawie ust. 3b niniejszego paragrafu.

- Roboty dodatkowe, konieczne do wykonania przedmiotu umowy mogą być wykonywane jedynie na podstawie      protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego a na ich wykonanie zostanie zawarta odrębna umowa.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, ryzyko postania szkody również w przedmiocie umowy lub konieczność zapobieżenia awarii, jednakże z obowiązkiem natychmiastowego, nie dłuższego niż w ciągu 24 godzin, zawiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o tych okolicznościach telefonicznie, faxem, drogą elektroniczną, a następnie potwierdzenie pisemne przez Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych po zaistnieniu wskazanych powyżej okoliczności.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie ma prawa dokonać przelewu, na rzecz osób trzecich, wyrażonej na piśmie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§6

Warunki płatności

- Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi obejmującymi okresy miesięczne zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zapłata nastąpi w terminie 30-dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej  wraz z protokołem odbioru podpisanym przez Inspektora Nadzoru na konto bankowe każdorazowo podane na fakturze Wykonawcy. Łączna wartość faktur częściowych nie może być wyższa niż 90 % wartości określonej w § 5 ust.1.

- Ostateczne rozliczenie za przedmiot umowy, po uwzględnieniu wynagrodzenia Wykonawcy wypłaconego zgodnie z ust. 1, nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. Prawidłowo wystawiona  faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane na fakturze Wykonawcy.

- W uzasadnionych przypadkach termin płatności wymieniony w ust. 1 i 2 może zostać skrócony.

- W każdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

- Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako odbiorcy faktur.

§ 7

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto przedstawionego w ofercie co stanowi kwotę: ................................ zł.

Zabezpieczenie wniesiono w: ..............................................................

- W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót potwierdzonego „Protokołem końcowego odbioru robót”, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy.

- Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w przypadku należytego wykonania robót i nie wystąpienia wad w okresie rękojmi (Protokół odbioru po upływie okresu rękojmi - bez uwag) w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …... miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 9

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

  - za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, a także za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy, w wysokości :

a) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem przedmiotu umowy ;

b) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za poszczególne roboty , za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, jeżeli Wykonawca nie wykonuje ich w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach, o których mowa w §4 niniejszej umowy, w wysokości :

- 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za poszczególne roboty objęte odbiorem częściowym, dotknięte wadami za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - Kary umowne wynikające z ust. 1 zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem odstąpienia, o którym mowa w art. 145 ustawy „Prawo zamówień Publicznych” oraz w §11 ust. 1 niniejszej umowy.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 10

Zmiana postanowień umowy

- Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych przypadkach:

    - Zmiany nie mające wpływu na termin wykonania umowy:

a)  zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót – w tym zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b)zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej pomyłki,

2) Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

    - możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

-  przekazanie terenu budowy

-  przekazanie dokumentów budowy

b)  możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, wstrzymania i wznowienia robót, ze względu na:

-  przedłużenie procedury przetargowej,

-  uwarunkowania społeczne (petycje, protesty, itp),

-  roboty dodatkowe,

-  zmianę technologii wykonywania prac,

-  zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację zadania,

-  niesprzyjające warunki atmosferyczne takie jak : obfite opady śniegu, deszczu, gradu, temperatura powietrza uniemożliwiająca wykonanie poszczególnych robót ze względu na sposób, technologię ich wykonania oraz użyte w tym celu materiały wynikające z zasad techniki budowlanej, instrukcji użytkowania, wichury o ile są one nietypowe dla pory roku w której wykonywane są roboty budowlane

-  działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej.

c) Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3) Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

a)  zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b)  obniżenie kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,

c)  rezygnacja z wykonania części robót,

d)  zmiana spowodowana robotami zamiennymi (wynagrodzenie kosztorysowe).

- Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian zostaną opisane w protokole konieczności zaakceptowanym przez strony umowy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, z zastrzeżeniem § 4 niniejszej umowy:

        - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zgodnie z art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

        - Gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w przeciągu 15 dni od daty przekazania placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie

        - Gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc, z zastrzeżeniem postanowień   § 9 niniejszej umowy .

        - Gdy opóźnienia w wykonaniu poszczególnych etapów robót ujętych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym przekraczają okres 45 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia (częściowego lub końcowego) mimo dodatkowego wezwania  przez Wykonawcę do zapłaty, jednakże dopiero po upływie trzech miesięcy liczonych od  terminu na zapłaty ustalonego w niniejszej umowie.

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia, przedmioty, zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

  - Po wykonaniu czynności określonych w pkt 1-5 Wykonawca wyda Zamawiającemu plac budowy,

  - Z czynności, o której mowa w pkt 6 sporządzony zostanie protokół, który wymaga akceptacji stron.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do:

  - Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

  - Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

1)  Zamawiający:

- ………………………………………..……….

- ……………………………………………..….

2)  Wykonawca:

- ………………………………………………..

- …………………………………………..........

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                           Wykonawca

………………………………………	                                                               …………………………………..

ZAŁĄCZNIKI:

- Harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Projekt budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.